## Rétroplanning
RÉTROPLANNING — Analyse automatique d'avis clients (ABSA)
Deadline de soumission : 11 août 2026 ¦ Cadrage établi le : 7 août 2026
Phase | Tâche | Responsable | Début | Fin | Durée (j) | Dépendance | Jalon
1. Données | Choisir et valider le dataset ABSA (labels par aspect confirmés) | Les deux | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 4 | — | Dataset validé
1. Données | Nettoyage, tokenisation, split train/val/test | Les deux | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 6 | Dataset validé | Données prêtes
2. Baseline | LSTM / Bi-LSTM : boucle d'entraînement, métriques | Les deux | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 5 | Données prêtes (partiel) | Baseline + métriques
2bis. Démo (précoce) | Squelette Streamlit avec prédictions baseline | Les deux | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 7 | Baseline en cours | UI fonctionnelle sur baseline
3. Modèle avancé | Fine-tuning BERT pour ABSA | Les deux | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2 | Baseline validée | Modèle Transformer entraîné
3. Modèle avancé | Comparaison baseline vs BERT, analyse d'erreurs | Les deux | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | Modèle Transformer entraîné | Tableau comparatif
4. Démo finale | Brancher le modèle final sur Streamlit, polish UI | Les deux | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 9 | Modèle final choisi | Démo branchée sur modèle final
5. Livrables | Rédaction du rapport (3–5 pages) | Les deux | 2026-08-20 | 2026-08-29 | 3 | Résultats partiels disponibles | Rapport rédigé
5. Livrables | Tournage et montage de la vidéo | Les deux | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 0 | Démo + rapport quasi finalisés | Vidéo prête
6. Soumission | Nettoyage repo GitHub, relecture croisée, dépôt Blackboard | Les deux | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | Tout terminé | Soumis
Chemin critique : dataset validé → données prêtes → baseline → fine-tuning BERT → démo finale + rapport → vidéo → soumission. Un retard de plus de 2–3 jours sur la validation du dataset fait glisser tout le calendrier.

## Risques
RISQUES IDENTIFIÉS
Risque | Impact | Mitigation | Niveau
Dataset ABSA sans annotations natives par aspect | Retravail du prétraitement, retard sur le chemin critique | Valider dès la semaine 1 que le dataset a bien des labels aspect-level ; sinon prévoir annotation semi-automatique | Élevé
Complexité du fine-tuning BERT pour tâche multi-aspect | Sous-estimation du temps de développement modèle | Prototyper rapidement sur un sous-échantillon avant de scaler | Moyen
Calendrier compressé (3,5 semaines) | Peu de marge en cas de retard sur la phase données | Paralléliser les phases dès le départ (baseline + démo en parallèle du fine-tuning) | Élevé
Fine-tuning BERT non stabilisé le 24/08 | Retard en cascade sur rapport, démo et vidéo | Plan de repli : documenter le fine-tuning comme 'en cours' et baser l'analyse critique sur baseline vs BERT partiel | Moyen